Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

23.03.2018 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по

стратегическому планированию, экономическому

развитию и финансам С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Руководитель Управления градостроительства

администрации ЗАТО г. Железногорск Ю.Г. Латушкин

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Главный инженер ООО СК “Енисей” С.К. Гасанов

 В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. В 1-2 подъездах выполнена поквартирная разводка систем холодного и горячего водоснабжения. В 3-4 подъездах ведутся работы по монтажу систем ХВС И ГВС.
2. В 1 подъезде смонтированы подоконники и откосы в жилых помещениях.
3. В 1-3 подъездах выполнена черновая отделка жилых помещений -100%.
4. В 3 подъезде начата установка входных дверей в жилые помещения.
5. В 4 подъезде ведутся работы по устройству ливневой канализации, черновая отделка мест общего пользования, обшивка стен жилых помещений гипсокартоном.
6. Электромонтажные работы в 1-4 подъездах выполнены -100%.
7. Ведется кладка напольного кафеля в местах общего пользования во 2-3 подъездах.
8. Ежедневно на объекте работает 10-15 человек.
9. Темп строительно-монтажных работ снижен, зафиксировано значительное отставание от плана-графика, утвержденного 01.12.2017.

Решили**:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы с составлением протокола провести в третьей декаде апреля.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева