Администрация

ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

04.05.2016 г. г. Железногорск

Выздного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Исполняющий обязанности Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

Инженер МП “Гортеплоэнерго” Н.Н. Зимин

Участники долевого строительства:

 С.А. Крестников

 А.К. Шарипов

 В.В. Оборонов

 В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Узел ввода смонтирован и заизолирован. Установлены приборы учета.

В “Ростехнадзор” направлена заявка о приемке теплового узла в эксплуатацию.

2. В 1 подъезде смонтирована система отопления, установлены радиаторы.

3. Монтаж систем водоснабжения и канализации не ведется в связи с отсутствием сатехкабин.

4. Начаты работы по отсыпке дворовых проездов.

5. Работы по завершению монтажа ограждающих конструкций IV и V блок-секций дома не ведутся.

**Решили:**

1. Администрации ЗАТО г.Железногорск (Проскурнин С.Д.) направить Богородскому А.М. запрос об уточнении сроков монтажа сантехкабин и ограждающих кострукций IV и V блок-секций дома.

2. Богородскому А.М.:

- в срок до 19.05.2016 завершить монтаж системы отопления 2 подъезда;

- в срок до 29.05.2016 получить заключение “Ростехнадзора” о готовности теплового узла.

2. Очередное совещание рабочей группы назначить на 19.05.2016.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева