**Протокол совещания о завершении строительства многоквартирного дома по адресу: проспект Ленинградский, 18Г**

**01.12.2016г. г.Железногорск**

**Присутствовали:**

ПРОСКУРНИН С.Д. – первый заместитель Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск

ДОБРОЛЮБОВ С.Н. – руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

РИДЕЛЬ Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

ДЕМЕНТЬЕВА И.Д. – главный специалист Управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

СТАСЮК Г.Ю. – начальник отдела надзора за жилищным строительством Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

БЫКОВ А.В. – прокурор ЗАТО г.Железногорск

КУЛИНИЧ В.Н. – директор ЖФ АО “КрасЭко”

ТЮНИН А.М. - директор МП “ГТС”

ЗИМИН Г.Н. – главный инженер МП “Гортеплоэнерго”

СВИРИДОВ С.В. – директор МКУ “УКС”

БОГОРОДСКИЙ А.М. – генеральный директор ООО СК «Енисей»

ГАСАНОВ С.К. – главный инженер ООО СК «Енисей»

КРЕСТНИКОВ С.А. – член инициативной группы участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: пр-кт Ленинградский, 18Г

КАПЕЛЬКО А.В. – член инициативной группы участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: пр-кт Ленинградский, 18Г

ОБОРОНОВ В.В. – член инициативной группы участников долевого строительства жилого многоквартирного дома по адресу: пр-кт Ленинградский, 18Г

ЦАЙТЛЕР Ю.В.. – член инициативной группы участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: пр-кт Ленинградский, 18Г

**Повестка:** О завершении строительства многоквартирного дома по адресу: проспект Ленинградский, 18Г.

**Выступил Проскурнин С.Д.:**

Открыл совещание, обозначив актуальность темы заседания.

Сообщил о большой задолженности ООО СК “Енисей” по арендной плате за земельный участок по пр-кту Ленинградский . 18Г и решении продлить разрешение на строительство жилого дома только на один год.

**Выступила Стасюк Г.Ю*.*:**

Сообщила, что по результатам проверок Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края с сентября 2016 работы по строительству дома не проводятся, строительство приостановлено. До настоящего времени не решен вопрос инженерного обеспечения для поэтапного ввода в эксплуатацию объекта.

**Выступил Богородский А.М.:**

Сообщил о заключении договора с новым подрядчиком. (Наименование подрядной организации назвать отказался.) С 14.12.2016 на объект заходят рабочие на прокладку стояков. Также в это время начнутся работы по завершению кирпичной кладки.

**Выступили Зимин Г.Н. и Кулинич В.Н.:**

Сообщили о готовности наружных инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электричества.

Получено разрешение Ростехнадзора на подключение ТП. Сети от ТП до строящегося дома проведены.

Степень готовности наружных инженерных коммуникаций хорошая.

**Выступил Проскурнин С.Д.:**

Сообщил, что в бюджете 2017 года предусмотрено проектирование автомобильного проезда пр-кт Ленинградский – ул.Царевского.

Доложил о результатах рассмотрения вопроса завершения строительства жилого дома по пр-кту Ленинградский , 18Г в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Министерство готово оказать содействие в привлечении нового застройщика при условии добровольного согласия на это ООО СК “Енисей”.

**Выступил Свиридов С.В.:**

Предложил Богородскому А.М. составить актуальный план мероприятий по завершению строительства объекта.

**РЕШИЛИ:**

Обязать Богородского А.М. в десятидневный срок представить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск актуальный план-график завершения строительства жилого дома.

**Председатель С.Д. Проскурнин**